## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestion de Caja Automatizada |  | 2026-04-29
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1h | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1h | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
PRIMERA REUNION
Análisis y planteamiento del problema | 3h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Definición de objetivos y alcance | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 3h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Complerado
Estructuración de la Matriz de Marco de Trabajo | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
SEGUNDA REUNION
Ejecución de la segunda entrevista de validación de sistema | 1h | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado | Entrevista finalizada
SPRINT 1
Elaboración del requisito funcional 1 | 2h | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | En proceso | Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 2 | 2h | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | En proceso | Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 3 | 2h | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 0% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | En proceso | Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
SPRINT 2
Elaboración del requisito funcional 4 | 2h | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | En proceso | Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 5 | 2h | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | En proceso | Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.
Elaboración del requisito funcional 6 | 2h | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 0% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | En proceso | Avanzando, a la espera de aprobación de la Ing.