## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Control de acceso al sistema | Administrador | Autenticar el ingreso mediante usuario y contraseña | Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios | - | Alta | En proceso
REQ002 | Venta de Productos (Tienda) | Administrador | Registrar productos con nombre y precio fijo | Agilizar el cobro y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador | - | Alta | En proceso
REQ003 | Registro de datos | Administrador | Guardar los datos de los usuarios | Gestionar la informacion del usuario para dar seguimiento en el proceso | - | Alta | En proceso
REQ004 | Gestión de Servicios TAG | Administrador | Registrar de forma ordenada los trámites y homologaciones de peajes | Evitar errores al escribir los nombres manualmente y asegurar que se asigne el precio correcto a cada trámite. | - | Alta | No iniciado
REQ005 | Gestión de Precio Variable | Administrador | Ingresar el valor a cobrar en servicios variables de servicios | Ajustar el cobro segun la cantidad o el volumen de trabajo que se le entrega al cliente. | - | Alta | No iniciado
REQ006 | Gestión de Reporte de ventas | Administrador | Visualizar un reporte final al terminar el día que sume las ganancias separadas por áreas | Realizar el cierre diario de forma rápida al final de la jornada. | - | Alta | No iniciado

## Sprint1-2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios - Alta En proceso | Control de acceso al sistema | Administrador | Autenticar el ingreso mediante usuario y contraseña | Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar la interfaz gráfica (UI) de autenticación |  |  |  | Martin Palacios |  | 4
REQ001-2 | Implementar el controlador de eventos y autenticación |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ001-3 | Validar credenciales contra el modelo de datos |  |  |  | Martin Palacios |  | 2
4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Venta de Productos (Tienda) | Administrador | Registrar productos con nombre y precio fijo | Agilizar el cobro y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Maquetar la interfaz de catálogo y resumen de venta |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 4
REQ002-2 | Desarrollar el mapeo dinámico de eventos de compra |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ002-3 | Gestionar el inventario en memoria y cálculo de totales |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registro de datos | Administrador | Guardar los datos de los usuarios | Gestionar la informacion del usuario para dar seguimiento en el proceso | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar el panel de formulario de clientes |  |  |  | Matias Medina |  | 4
REQ003-2 | Programar las validaciones de datos con expresiones regulares |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ003-3 | Implementar almacenamiento simulado de registros |  |  |  | Matias Medina |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestión de Servicios TAG | Administrador | Registrar de forma ordenada los trámites y homologaciones de peajes | Evitar errores al escribir los nombres manualmente y asegurar que se asigne el precio correcto a cada trámite. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar la sección de trámites en la interfaz |  |  |  | Martin Palacios |  | 4
REQ004-2 | Programar la asignación automática de tarifas |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ004-3 | Integrar el registro del trámite al total de ventas |  |  |  | Martin Palacios |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Gestión de Precio Variable | Administrador | Ingresar el valor a cobrar en servicios variables de servicios | Ajustar el cobro segun la cantidad o el volumen de trabajo que se le entrega al cliente. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear el campo de ingreso de dinero manual |  |  |  | Matias Medina |  | 4
REQ005-2 | Validar que el valor ingresado sea un número válido |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ005-3 | Sumar el valor variable al acumulador del día |  |  |  | Matias Medina |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Gestión de Reporte de ventas | Administrador | Visualizar un reporte final al terminar el día que sume las ganancias separadas por áreas | Realizar el cierre diario de forma rápida al final de la jornada. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Estructurar la separación de ganancias por categorías |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 4
REQ006-2 | Desarrollar la operación matemática del Gran Total |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ006-3 | Formatear el resumen final en la pantalla de cierre |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0