## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestion de Caja Automatizada |  | 2026-04-29
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 1h | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 1899-12-31 | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1h | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 1899-12-31 | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
PRIMERA REUNION
Elaboracion del problema del proyecto | 3h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 3h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Complerado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado