## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema no cuenta con control de ingreso para proteger la información de ventas y servicios. | El sistema debe solicitar un inicio de sesión (Login) con usuario y contraseña. | Garantizar que solo el personal autorizado acceda a los registros de la tienda. | Administrador / Dueña | Diseñar una pantalla de acceso. Validar las credenciales contra la base de datos para permitir o denegar el ingreso. | Martin Palacios | 2 horas |  | Alta | No iniciado | Se intenta ingresar con un usuario falso y el sistema lo rechaza; al usar la clave correcta, permite entrar al menú principal. |  | Acceso Seguro para la Dueña
REQ002 | El registro de dispositivos TAG y servicios de homologación se realiza de forma manual en papel o WhatsApp. | El sistema deberá permitir el registro de productos (TAGs, snacks, bebidas) y servicios de homologación. | Digitalizar el inventario y los servicios para evitar la pérdida de datos y el uso de registros manuales. | Administrador / Dueña | Crear formularios de entrada para nuevos dispositivos y servicios. Guardar automáticamente cada transacción en una base de datos centralizada. | Matias Medina | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Se ingresa un nuevo dispositivo TAG y una homologación; se verifica que los datos aparezcan guardados correctamente sin usar WhatsApp. |  | Registro de TAGs y Servicios
REQ003 | El cierre de caja diario es manual, lento (20-30 min) y propenso a errores en la suma final. | El sistema deberá realizar el cálculo automático del cierre de caja diario. | Reducir el tiempo de cierre y mostrar la suma total de ingresos según el método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta). | Administrador / Dueña | Desarrollar un módulo de reportes que sume todas las ventas del día y presente un resumen detallado al finalizar la jornada. | Leopoldo Bolaños | 4 horas |  | Alta | No iniciado | Se realizan varias ventas de prueba y se presiona el botón de "Cierre"; el sistema debe mostrar la suma exacta de dinero sin errores manuales. |  | Cierre de Caja Automático
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador / Dueña |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 horas |  | Alta |  | Martin Palacios
| QUE | El sistema debe solicitar un inicio de sesión (Login) con usuario y contraseña. |  | PARA QUE | Garantizar que solo el personal autorizado acceda a los registros de la tienda. |  | COMO | Diseñar una pantalla de acceso. Validar las credenciales contra la base de datos para permitir o denegar el ingreso.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso Seguro para la Dueña
| PRUEBA |  | Se intenta ingresar con un usuario falso y el sistema lo rechaza; al usar la clave correcta, permite entrar al menú principal. |  |  | COMENTARIOS | 0