## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ004 | Gestión de Servicios TAG | Administrador | Registrar de forma ordenada los trámites y homologaciones de peajes | Evitar errores al escribir los nombres manualmente y asegurar que se asigne el precio correcto a cada trámite. | - | Alta | Terminado
REQ005 | Gestión de Precio Variable | Administrador | Ingresar el valor a cobrar en servicios variables de servicios | Ajustar el cobro segun la cantidad o el volumen de trabajo que se le entrega al cliente. | - | Alta | Terminado
REQ006 | Gestión de Reporte de ventas | Administrador | Visualizar un reporte final al terminar el día que sume las ganancias separadas por áreas | Realizar el cierre diario de forma rápida al final de la jornada. | - | Alta | Terminado

## Sprint1-2-3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestión de Servicios TAG | Administrador | Registrar de forma ordenada los trámites y homologaciones de peajes | Evitar errores al escribir los nombres manualmente y asegurar que se asigne el precio correcto a cada trámite. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar la sección de trámites en la interfaz |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ004-2 | Programar la asignación automática de tarifas |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ004-3 | Integrar el registro del trámite al total de ventas |  |  |  | Martin Palacios |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Gestión de Servicio Variable | Administrador | Ingresar el valor a cobrar en servicios variables de servicios | Ajustar el cobro segun la cantidad o el volumen de trabajo que se le entrega al cliente. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Crear el campo de ingreso de dinero manual |  |  |  | Matias Medina |  | 2
REQ005-2 | Validar que el valor ingresado sea un número válido |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ005-3 | Sumar el valor variable al acumulador del día |  |  |  | Matias Medina |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Gestión de Reporte de ventas | Administrador | Visualizar un reporte final al terminar el día que sume las ganancias separadas por áreas | Realizar el cierre diario de forma rápida al final de la jornada. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Estructurar la separación de ganancias por categorías |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ006-2 | Desarrollar la operación matemática del Gran Total |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ006-3 | Formatear el resumen final en la pantalla de cierre |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 2

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002 | REQ002-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003 | REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ003-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004 | REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005 | REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006 | REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ006-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ006-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| Horas Estimadas | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 24 | 20.5714 | 17.1429 | 13.7143 | 10.2857 | 6.8571 | 3.4286 | 0