## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ007 | Gestión de Caja Chica | Administrador | Ingresar un valor de caja chica al finalizar el día | Contar con una base automática para el vuelto al iniciar la siguiente jornada laboral. | - | Alta | No iniciado
REQ008 | Búsqueda de Historial por Fecha | Administrador | Buscar las facturas del cierre de caja mediante un filtro de fechas | Buscar las facturas del cierre de caja mediante un filtro de fechas | - | Alta | No iniciado
REQ009 | Registro y Desglose de Métodos de Pago | Administrador | Seleccionar el método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto) en cada compra y visualizar su desglose en el cierre | Conocer cuánto se recaudó en cada opción y calcular la ganancia total de forma automatizada. | - | Alta | No iniciado

## Sprint1-2-3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Gestión de Caja Chica | Administrador | Ingresar un valor de caja chica al finalizar el día | Contar con una base automática para el vuelto al iniciar la siguiente jornada laboral. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Diseñar el campo numérico de caja chica en la interfaz de cierre. |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ007-2 | Programar la lógica para arrastrar el valor al saldo inicial del día siguiente. |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ007-3 | Registrar y guardar el monto de caja chica en la base de datos. |  |  |  | Martin Palacios |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Búsqueda de Historial por Fecha | Administrador | Buscar las facturas del cierre de caja mediante un filtro de fechas | Buscar las facturas del cierre de caja mediante un filtro de fechas | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Diseñar el módulo de historial con un selector de fechas. |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ008-2 | Implementar el controlador de eventos al seleccionar una fecha. |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ008-3 | Crear la consulta a la base de datos para recuperar los cierres por fecha. |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Registro y Desglose de Métodos de Pago | Administrador | Seleccionar el método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto) en cada compra y visualizar su desglose en el cierre | Conocer cuánto se recaudó en cada opción y calcular la ganancia total de forma automatizada. | - | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Agregar el selector de método de pago en las pantallas de venta. |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ009-2 | Implementar la lógica para acumular los montos según cada método. |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ009-3 | Modificar el reporte final para mostrar el desglose y la ganancia total. |  |  |  | Matias Medina |  | 2

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002 | REQ002-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003 | REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ003-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004 | REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005 | REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006 | REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ006-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ006-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| Horas Estimadas | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 24 | 20.5714 | 17.1429 | 13.7143 | 10.2857 | 6.8571 | 3.4286 | 0