## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Control de acceso al sistema | Administrador | Autenticar el ingreso mediante usuario y contraseña | Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios | - | Alta | En proceso
REQ002 | Registro de datos | Administrador | Guardar los datos de los usuarios | Gestionar la informacion del usuario para dar seguimiento en el proceso | - | Alta | En proceso
REQ003 | Venta de Productos (Tienda) | Administrador | Registrar productos con nombre y precio fijo | Agilizar el cobro y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador | - | Alta | En proceso

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios - Alta En proceso | Control de acceso al sistema | Administrador | Autenticar el ingreso mediante usuario y contraseña | Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear interfaz de uso lenguaje JAVA para inicio de sesión y menú principal |  |  |  | Martin Palacios |  | 4
REQ001-2 | Creación de la base de datos usuario y contraseña |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ001-3 | Establecer localhost xampp para conexión en la base de datos |  |  |  | Martin Palacios |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de datos | Administrador | Guardar los datos de los usuarios | Gestionar la informacion del usuario para dar seguimiento en el proceso | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear formulario para registrar datos del cliente |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 4
REQ002-2 | Registrar información del cliente en la base de datos |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ002-3 | Validar campos obligatorios como nombre, celular y correo |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 2
REQ002-4 | Guardar y consultar información del cliente en el sistema |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Venta de Productos (Tienda) | Administrador | Registrar productos con nombre y precio fijo | Agilizar el cobro y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear catálogo de productos con nombre y precio fijo |  |  |  | Matias Medina |  | 4
REQ003-2 | Registrar productos con nombre y precio fijo en la base de datos |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ003-3 | Implementar selección de productos y cálculo automático del total |  |  |  | Matias Medina |  | 2
REQ003-4 | Generar registro de ventas realizadas en el sistema |  |  |  | Matias Medina |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Horas Estimadas | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 11 | 9.4286 | 7.8571 | 6.2857 | 4.7143 | 3.1429 | 1.5714 | 0