## Hoja1
Cronograma
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % avance | Asignado a | Status | Comentarios
Proyecto Gestion de Caja Automatizada |  | 2023-05-18
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO | [5 empty] | Terminado
Presentacion del proyecto disponible | 1h | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Confirmacion del Proyecto | 1h | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
PRIMERA REUNION |  | 2023-05-18 |  |  |  | Terminado
Análisis y planteamiento del problema | 3h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Definición de objetivos y alcance | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 3h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Complerado
Estructuración de la Matriz de Marco de Trabajo | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Primera revision | [5 empty] | Terminado
Revision del Perfil del Proyecto | 1h | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Defensa presencial
Analisis | [5 empty] | Terminado
Revision y correccion del perfil | 2h | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado | Solicitud de requisitos por el cliente
Revision y correccion del marco de trabajo | 2h | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente para planificar los requisitos funcionales | 1h | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Coreccion y selección de requistos funcionales | 2h | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Planificacion y Organización del Sprint 1 | [5 empty] | Terminado
Reunion Grupal para la organización del trabajo | 1h | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Planificacion del Sprint 1 | 1h | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Reunion con el cliente para solventar dudas y agregar requisitos funcionales | 1h | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Actualizacion de la Matriz de Historias de usuario | 2h | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Sprint 1 | [5 empty] | Terminado
Elaboración del [REQ 001] Inicio de sesión seguro | 2h | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 100% | Palacios Martin | Completado
Elaboración del [REQ 002] Catálogo para la Venta de Productos (Tienda) | 6h | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 100% | Medina Matias | Completado
Elaboración del [REQ003] Registro y Búsqueda de Clientes | 6h | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 100% | Bolaños Leopoldo | Completado
Elaboracion del backlog | 3h | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Revision del Sprint 1 funcional | 2h | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 100% | Jenny Ruiz | Completado
Presentacion del Sprint 1 funcional al cliente | 1h | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Planificacion y Organización del Sprint 2 | [5 empty] | Terminado
Reunion Grupal para la organización del trabajo | 1h | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Planificacion del Sprint 2 | 1h | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Sprint 2 | [5 empty] | Terminado
Elaboración del [REQ004] Gestion de Servicios TAG | 4h | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100% | Palacios Martin | Completado
Elaboración del [REQ005] - Gestión de Precio Variable | 5h | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100% | Medina Matias | Completado
Elaboración del [REQ006] Gestión de Reporte de Ventas | 5h | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 100% | Bolaños Leopoldo | Completado
Actualizacion del backlog | 1h | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Revision del Sprint 2 funcional | 2h | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100% | Jenny Ruiz | Completado
Presentacion del Sprint 2 funcional al cliente | 1h | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Planificacion y Organización del Sprint 3 | [5 empty] | Terminado
Reunion Grupal para la organización del trabajo | 1h | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Planificacion del Sprint 3 | 1h | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Sprint 2 | [5 empty] | Terminado
Elaboración del [REQ007] Gestión de Caja Chica | 4h | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | Palacios Martin | Completado
Elaboración del [REQ008] Búsqueda de Historial de Cierres por Fecha | 3h | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | Medina Matias | Completado
Elaboración del [REQ009] Registro y Desglose de Métodos de Pago | 2h | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | Bolaños Leopoldo | Completado
Actualizacion del backlog | 1h | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado
Revision del Sprint 3 funcional | 2h | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100% | Jenny Ruiz | Completado
Presentacion del Sprint 3 funcional al cliente | 1h | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 100% | Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo | Completado