## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Control de acceso al sistema | Administrador | Autenticar el ingreso mediante usuario y contraseña | Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios | - | Alta | Terminado
REQ002 | Venta de Productos (Tienda) | Administrador | Registrar productos con nombre y precio fijo | Agilizar el cobro y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador | - | Alta | Terminado
REQ003 | Registro de datos | Administrador | Guardar los datos de los usuarios | Gestionar la informacion del usuario para dar seguimiento en el proceso | - | Alta | Terminado

## Sprint1-2-3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Control de acceso al sistema | Administrador | Autenticar el ingreso mediante usuario y contraseña | Restringir el ingreso y proteger la información confidencial de ventas y servicios | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar la interfaz gráfica (UI) de autenticación |  |  |  | Martin Palacios |  | 2
REQ001-2 | Implementar el controlador de eventos y autenticación |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
REQ001-3 | Validar credenciales contra el modelo de datos |  |  |  | Martin Palacios |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Venta de Productos (Tienda) | Administrador | Registrar productos con nombre y precio fijo | Agilizar el cobro y mantener un control claro sobre las ventas de mostrador | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Maquetar la interfaz de catálogo y resumen de venta |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 2
REQ002-2 | Desarrollar el mapeo dinámico de eventos de compra |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
REQ002-3 | Gestionar el inventario en memoria y cálculo de totales |  |  |  | Leopoldo Bolaños |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Registro de datos | Administrador | Guardar los datos de los usuarios | Gestionar la informacion del usuario para dar seguimiento en el proceso | - | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar el panel de formulario de clientes |  |  |  | Matias Medina |  | 1
REQ003-2 | Programar las validaciones de datos con expresiones regulares |  |  |  | Matias Medina |  | 2
REQ003-3 | Implementar almacenamiento simulado de registros |  |  |  | Matias Medina |  | 1

## burdonchart
|  | Estimado | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002 | REQ002-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003 | REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
| REQ003-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004 | REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005 | REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ006 | REQ006-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ006-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| REQ006-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| Horas Estimadas | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0
| Horas Estimadas Restantes | 24 | 20.5714 | 17.1429 | 13.7143 | 10.2857 | 6.8571 | 3.4286 | 0